**PROPOZYCJA HARMONOGRAMU WDROŻENIOWEGO NABORU DO PRZEDSZKOLI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa etapu w systemie** | **Data rozpoczęcia** | **Data zakończenia** | **Etap w systemie / odpowiedzialność za zamknięcie etapu** |
| 1. | Wprowadzanie do systemu oferty przez placówki | od daty szkolenia | 15.02.2024godz.15.00 | Administrator PN |
| *2.* | *Weryfikacja oferty przez OP* | *16.02.2024**godz.8.00* | *16.02.2024**godz.15.00* | *Brak w systemie* |
| *3.* | *Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego* | ***Składanie deklaracji kontynuacji może się rozpocząć w dowolnym terminie powinno zakończyć się 7 dni od rozpoczęcia rekrutacji (zachowany ustawowy odstęp )*** |  ***21.02.2024******godz.15.00*** | *Brak w systemie* |
| 4. | Wprowadzanie do systemu danych dzieci kontynuujących | 19.02.2024godz.8.00 | 26.02.2024godz.15.00 | Administrator PN |
| 5. | Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców | **01.03.2024 godz.8.00** | VULCAN |
| 6. | Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców | 01.03.2024godz.8.00 | 15.03.2024godz.15.00 | VULCAN |
| 7. | Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców | **15.03.2024 godz.15.00** | VULCAN |
| 8. | Rejestracja i weryfikacja wniosków w systemie przez placówki | 01.03.2024godz. 8.00 | 18.03.2024godz.15.00 | Administrator PN |
| 9. | Przerwa ze względu na możliwość weryfikacji danych przez Prezydenta/Burmistrza/Wójta | - | - | - |
| 10. | Szeregowanie listy chętnych |  21.03.2024godz.8.00 | 21.03.2024godz.15.00 | Administrator PN |
| 11. | Symulacja przydziału | 22.03.2024 | 28.03.2024 | OP |
| 12. | Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych | 02.04.2024godz. 8.00 | 02.04.2024godz. 15.00 | Administrator PN |
| 13. | Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców | **03.04.2024 godz.8.00** | VULCAN |
| 14. | Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania | 03.04.2024godz.8.01 | 10.04.2024godz.15.00 | VULCAN |
| 15. | Wprowadzanie do systemu potwierdzeń woli przez placówki | 03.04.2024godz.08.00 | 11.04.2024 godz.15.00 | Administrator PN |
| 16. | Pobieranie listy kandydatów przyjętych do placówki | 12.04.2024godz.8.00 | 12.04.2024godz.15.00 | Administrator PN |
| 17. | Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców | **15.04.2024 godz. 08.00** | VULCAN |
| 18. | Rekrutacja uzupełniająca - Weryfikacja oferty (PN, OP) | 27.05.2024godz.08.00 | 28.05.2024godz.15.00 | Administrator PN, OP |
| 19. | Publikacja wolnych miejsc – otwarcie strony dla rodziców | **03.06.2024 godz.8.00** | VULCAN |
| 20. | Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców | 03.06.2024godz.8.00 | 10.06.2024godz.15.00 | VULCAN |
| 21. | Rekrutacja uzupełniająca – Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców | **10.06.2024 godz.15.00** | VULCAN |
| 22. | Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja i weryfikacja wniosków w systemie przez placówki | 03.06.2024godz. 8.00 | 11.06.2024godz. 15.00 | Administrator PN |
| 23. | Rekrutacja uzupełniająca – Szeregowanie listy chętnych | 12.06.2024godz.08.00 | 12.06.2024godz.15.00 | Administrator PN |
| 24. | Rekrutacja uzupełniająca – Symulacja przydziału | 13.06.2024godz.08.00 | 17.06.2024godz.15.00  | OP |
| 25. | Rekrutacja uzupełniająca – Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych | 18.06.2024godz.08:00 | 18.06.2024Godz. 15:00 | Administrator PN |
| 26. | Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców | **19.06.2024 godz.08.00** | VULCAN |
| 27. | Rekrutacja uzupełniająca – Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania | 19.06.2024godz.8.01 | 24.06.2024godz.15.00 | VULCAN |
| 28. | Rekrutacja uzupełniająca – Wprowadzanie do systemu potwierdzeń woli przez placówki | 19.06.2024godz.8.00 | 25.06.2024godz.15.00 | Administrator PN |
| 29. | Rekrutacja uzupełniająca – Pobieranie listy kandydatów przyjętych do placówki | 26.06.2024godz.8.00 | 26.06.2024godz.15.00 | Administrator PN |
| 30. | Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców | **27.06.2024 godz.8.00** | VULCAN |
| 31. | Aktualizacja danych | 28.06.2024godz.8.00 | 30.08.2024godz.15.00 | Etap nie jest zamykany |

Uwaga: Kolorem żółtym oznaczono etapy (terminy) dotyczące strony dla rodziców w systemie rekrutacyjnym

 Tłem zielonym zaznaczono terminy pomiędzy którymi powinien być przedział minimum 7 dni

 Tłem niebieskim zaznaczono terminy pomiędzy którymi powinien być przedział minimum 14 dni